超市收银管理系统

设计与内容分配说明

这份说明写给不写代码的人看。

它不讲技术，只讲三件事：

这套系统由哪些部分组成、每一部分谁负责、难在哪里。

文档性质：团队内部说明（非技术版）

适用场景：课程结课作业 · 课堂演示

团队规模：六人小组　建设周期：七周

# 一页看懂

我们要做的是一套 会员制超市的收银系统，能模拟一家山姆那样的店，从顾客进门到结账离开的全过程。

系统分三个使用入口：顾客用手机看、收银员用收银台、经理用电脑管。

六个人各负责一块，七周做完，最后在课堂上完整演示一遍"扫码—算钱—收钱—补货—看报表"。

下面这份说明只讲三件事：系统由哪些部分组成、每部分谁来负责、难在哪里。

# 一、这个系统在做什么

不用想"软件"，就想一家超市里真实发生的事。整个系统其实只服务三个场景。

## 场景一：顾客结账

顾客推着购物车到收银台，收银员拿扫码枪"嘀"一下扫过商品，屏幕上一行行出现商品和价格。顾客报出手机号，收银员一查——是会员，部分商品自动按会员价算。顾客有几张优惠券，系统自动挑最划算的用上。最后顾客扫码付钱，小票打印出来，人走了。

## 场景二：经理补货

第二天早上经理打开电脑，看到"鲜牛奶只剩 3 瓶，低于安全库存"。点一下"补货"，填上数量 100，确认。库存立刻变成 103，收银台马上可以卖。

## 场景三：经理看账

月底经理想知道这个月卖了多少、哪些商品卖得好、会员贡献了多少销售额。打开报表页，一张曲线图、一张排行榜，数字和每一笔订单都能对上。

这三个场景串起来，就是这个系统的全部。其余所有功能，都只是为了让这三件事做得更准、更方便。

# 二、系统分成哪几块

可以用"一家超市的六间屋子"来理解这套系统：

| 屋子 | 里面放什么 | 对应系统部分 |
| --- | --- | --- |
| 收银台 | 扫码枪、小票机、钱箱 | 收银端（POS） |
| 仓库 | 货架、库存台账、进出记录 | 库存管理 |
| 会员柜台 | 会员卡、积分、储值余额 | 会员管理 |
| 促销台 | 打折牌、优惠券 | 促销与优惠券 |
| 后台办公室 | 商品档案、员工名单、门店信息 | 管理端 |
| 数据看板 | 销售曲线、排行榜 | 报表统计 |

除了这六间"看得见"的屋子，还要加两个"看不见但必须有"的部分：

- 账本与规则：所有订单、付款、库存变动都要记下来，并且每一步都有规定动作。比如"没付钱的订单不能直接变成已完成"。

- 门禁：谁能进哪间屋子。收银员不能改价格，经理不能直接改库存数字。

# 三、每一块负责什么、不负责什么

明确"不负责什么"比"负责什么"更重要——否则六个人会抢活，或者都以为别人做了。

| 部分 | 负责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| 收银端 | 扫码、称重、算钱、收钱、打小票、挂单、交班 | 不管商品怎么建档，不管库存怎么补 |
| 库存 | 库存数量、补货、报损、盘点、库存流水 | 不管卖多少钱，不管优惠怎么算 |
| 会员 | 开卡、积分、储值、会员码 | 不管订单金额，只提供"这个人是会员、有多少积分" |
| 促销 | 会员价、满减、优惠券怎么叠加 | 不生成订单，只回答"这单能便宜多少、为什么" |
| 商品 | 商品资料、分类、条码、价格 | 不管库存还剩几件 |
| 管理端 | 上面所有内容的操作界面 | 不重复实现后台逻辑，只做界面 |
| 报表 | 销售统计、排行、趋势 | 不做明细账，不修改任何数据 |
| 门禁与账本 | 登录、权限、操作记录 | 不参与任何业务计算 |

一句话总结：每一块只做一件事，块与块之间用约定好的"交接单"传递信息，谁也不能伸手进别人的抽屉改数字。

# 四、六个人怎么分

每人负责一块。难度用星星表示，三档：

| 星标 | 档位 | 什么意思 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 简单 | 照着现成的做法改一改就行 |
| ★★ | 中等 | 要自己设计，但方向清楚 |
| ★★★ | 较难 | 容易出错，而且出错后果明显 |

## 分工总表

| 成员 | 负责什么 | 难度 | 用大白话说"为什么是这个难度" |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 门禁与账本、门店与系统设置、整体搭建 | 3.6 ★★★ | 技术上不算最难，但他一停下来，其他五个人都没法开工。责任最重。 |
| B | 商品资料、库存、补货 | 3.8 ★★★ | 难在"数字不能错"。库存算错当场看不出来，要等盘点或者对账才发现。 |
| C | 订单、收钱、退款 | 4.6 ★★★ | 全组最难，也是唯一不能出错的。算错一分钱就是真金白银的错，而且其他五块都要连着他。 |
| D | 会员、优惠券、优惠怎么算 | 3.6 ★★★ | 难在"规则要想得清"。三种优惠叠在一起先算哪个、整单优惠怎么摊到每件商品上，想不清楚就越写越乱。 |
| E | 收银台界面、顾客手机端 | 4.0 ★★★ | 技术上都是做界面，但演示当天是他站在台上。一卡住，全场都看见。 |
| F | 经理端界面、报表、测试与文档 | 3.4 ★★ | 不难，但量最大。十来个页面，一个一个做，最费时间。 |

## 为什么难度不能只看星星

六个人都是三十天的活，看上去一样多。但 C 的那三十天和 F 的那三十天，完全不是一回事。

- C 要处理"付了钱但订单状态没变""同一笔钱付了两次""该退多少钱"这类问题，错一次就是金额错，而且其他五块都依赖他。

- F 是照着模板做页面，量大，但每一步都明确，做错了改一下就行。

所以分工时做了三个补偿：

- C 不承担任何写报告、做测试、做答辩材料的活，全部精力放在订单和收钱上；

- E 不承担任何后台开发，专心把收银台和手机端做顺；

- 反过来，F 多承担测试和文档（他本来就最轻），A 少担具体业务但扛协调。

## 谁适合做什么

这一栏比"技术强弱"更实用。同一个位置，换个人来做，结果可能完全不同。

| 成员 | 适合交给什么样的人 |
| --- | --- |
| C | 组里技术最强的人，而且不要再给他压别的活。 |
| E | 手快、抗压、愿意上台演示的人——这一点比技术更重要。 |
| B | 严谨、爱较真、能坐住慢慢调的人。 |
| A | 组织能力强、能催进度的人。组长不必是技术最强的那个。 |
| D | 逻辑清楚、爱琢磨规则的人。 |
| F | 新手也能接。量大但每一步都明确，进度落后时最容易补位。 |

# 五、七周怎么走

每周五必须能用真机点一遍，不能只是"代码写完了"。这一条没有例外。

| 周次 | 这一周做什么 | 周五能看到什么 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 搭好空架子、统一规范、验证扫码枪和打印机能用 | 三个入口都能登录，商品能查 |
| 第 2 周 | 商品、会员能建档；收银台界面出来（先用假数据） | 能加商品、能算钱 |
| 第 3 周 | 库存能补货、优惠能算出来 | 购物车能显示"便宜了多少钱、为什么" |
| 第 4 周 | 把收钱这条路打通 | 完整收一笔钱：扫码→算钱→收钱→扣库存→出小票 |
| 第 5 周 | 退货、交班、优惠券 | 会员价和券能叠加，能整单退货 |
| 第 6 周 | 报表、经理端收尾、功能冻结 | 报表数字和订单对得上 |
| 第 7 周 | 回归测试、写文档、练演示 | 八分钟完整演示走得下来 |

第 4 周是全组唯一的硬卡点。如果第 4 周结束时还收不了一笔钱，就立刻砍掉优惠券和退货，把后面两周全部投进收钱和报表——这是唯一来得及的调整机会。

# 六、怎么算"做完了"

不靠感觉，靠清单。清单对不上，就是没做完，不讨论。

## 一个功能算做完，要同时满足五条

- 能真的点通，不是只在纸上写好了；

- 换一个人来操作也能走通；

- 出错时有明确提示，不是一句"系统错误"；

- 没有权限的人点不到这个按钮；

- 金额一分不差——我们会专门核对。

## 一个页面算做完，要同时满足四条

- 用的是真实数据，不是假数据；

- 数据为空时显示"暂无数据"，加载时有转圈，出错有提示；

- 没有权限的人看不到入口；

- 删东西、退钱这类操作会再确认一次。

# 七、几件需要提前知道的事

## 第一，所有数据都是我们自己造的

我们没有供应商、没有采购部门、没有真实银行。所以"补货"不是从采购系统同步过来，而是经理在界面上直接填数量。这不是偷懒，而是让系统能独立跑起来——入口简化了，但账不能算错。

## 第二，看起来能省的地方，恰恰是最该花时间的地方

比如"库存只剩 1 件，10 个人同时下单"该怎么办，"同一笔钱付了两次"该怎么拦。这些事情平时看不出来，但课堂上演示、或者答辩被追问时，就是区分"玩具"和"系统"的地方。

## 第三，演示前一定要做三件事

- 把数据重置回干净状态；

- 确认有两个商品处于"库存不足"，这样才能演示补货；

- 确认报表里有历史数据——否则图表全是零，很尴尬。

## 第四，报告书要每周写一章，不能最后补

七周里同时写代码和写报告。最后一周才动笔，一定来不及。

# 八、名词对照表

文档里偶尔会出现几个行业词，这里一次说清。看到不认识的词，先查这张表。

| 我们说的 | 实际意思 |
| --- | --- |
| 账本 | 存放所有数据的地方，类似一堆 Excel 表格 |
| 交接单 | 两块之间约定好的信息格式，比如"给我这个会员的积分" |
| 规定动作 | 每一步只能往固定的下一步走，不能跳步 |
| 先占住库存 | 顾客还没付钱，先把这几件货"预定"下来，避免被别人买走 |
| 分摊 | 整单减 10 元，要摊到每件商品上，才知道退货该退多少 |
| 同一笔付两次 | 网络卡顿时可能重复提交，系统要保证钱只扣一次 |
| 权限 | 谁能点哪个按钮 |
| 预聚合 | 提前把每天的总数算好存着，看报表时不用现算，快 |

这套系统的难点不在"界面做得多漂亮"，而在数字对不对。

一个能演示、账目能对上的小系统，比一个功能列表很长但一算就错的系统有价值得多。这也是我们这七周要守住的东西。